| 附件3 项目实施试点任务一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 类别 |  | 试点任务 | 指导意见 | 任务属性 |
| 1 | 选择咨询 单位 |  | 实施 全过程工程咨询 | 避免招标文件、合同范本计价条款与合同实施过程中的价款结算的脱节现象，改变碎片化咨询服务方式，在项目招标前委托一家全过程咨询单位，承担招标代理、造价的全过程咨询服务任务（可含监理）。 | 必选 R |
| 2 | 项目 招标 发包 阶段 (二选 一) | 初步 设计 阶段 以 概算 招标 | 以设计概算作为最高投标限价招标，采用清单计价，编制招标清单 | 在初步设计深度的基础上，编制招标工程量清单（重点为特征描述和计量规则），运用历史类似案例数据、造价指标指数和市场询价方式确定最高投标限价（概算）的方法。 | 必选 £ |
| 3 |  |  | 相应修订此类招标文件和合同范本中计价和定价条款 | 改变定额计价投下浮率的投标竞价方式，坚持投标报价包干结算的原则，避免事后扯皮的乱象。规范合同计价和定价的条款，提高结算效率，保障公平。 |  |
| 4 |  | 施工图阶段 以 预算 招标 | 改革现有施工图预算编制最高投标限价的方法 | 取消按政府部门的定额和信息价编制最高投标限价的方法，根据清单计价规则和历史类似案例数据、造价指标指数和市场询价方式确定最高投标限价（预算）的方法 | 必选 £ |
| 5 |  |  | 相应修订此类招标文件和合同范本中计价和定价条款 | 规范合同计价和定价的条款，取消按定额作为合同变更价款计价依据的规定，提高结算效率，保障公平。 |  |
| 6 | 合同 实施 阶段 |  | 实施 施工过程结算 | 双方合同签订时，约定施工过程结算节点。原则上每分部工程质量验收合格后，应即时实施过程结算。 | 必选 R |
| 7 |  |  | 加强合同履约管理，实施人工费用与其他工程款分账管理 | 加强合同履约和价款支付监管及工期管理，每支付周期通过信息平台上传价款支付信息。遵循人工费与其他工程款分账支付。住建部门通过信息平台动态掌握合同履约信息，防止拖欠工人工资和工程款及其他违法违规问题。 |  |
| 8 | 其他 任务 |  | 选择工程保函 替代保证金 | 以保函方式替代现金缴存投标、履约、工程质量、农民工工资保证金，减轻企业负担。为加强监管，建立保函公示制度。在信息平台录入的保函信息，经双方确认后，将在“保函公示”专栏显示。 | 可选 £ |
| 9 |  |  | 探索招标项目不编制最高投标限价 | 引导投标人按照工程招标清单，通过市场询价，以自身实际的合理成本竞争报价，提高项目投资效益。 | 可选 £ |
| 10 |  |  | 推行评标办法纳入清标、回标程序 | 改变现行评标方法，探索以评定合理投标报价为核心的评标办法，纳入清标、回标程序，评定报价的合理性和可靠性，防止“走过场”式评标，提高评标质量。 | 可选 £ |
| 11 |  |  | 试行合同造价纠纷多元化解决方法 | 参照FIDIC合同，试行合同约定类似DAB或行业协会调解方式，利用行业专家力量解决造价纠纷争议，满足市场多元化需求。 | 可选 £ |
| 12 |  |  | 推行合同精细化信息化管控 | 采用项目合同信息化管控，掌控合同造价分类明细成本，设计限额分配表，利用经验指标，在设计阶段多做经济、技术方案对比，在实施阶段，对变更和索赔情形精准管控。 | 可选 £ |
| 13 |  |  | 利用信息平台，进行材料设备询价和采购 | 优化营商环境，取消供应商备选库。对甲供料或因变更、新增工程所含未竟价的材料设备，制定询价采购文件，通过市信息平台采购有关材料设备或确定材料设备价格。保障询价采购公平规范。 | 可选 £ |

说明：任务类别中，初步设计阶段（概算招标）和施工图阶段（预算招标）只能二选一，根据试点项目的招标发包阶段而选定；前期选择咨询单位和合同实施阶段管控的试点任务为必选。其他任务为可选任务，一般至少选择一项可选任务。